# Situation d'exécution du plan de travail annuel budgété 2018 du PUS-BF (Dori)

| N° | Actions programmées | Localisation | Qté | Coût (FCFA) | exécutées au 31/12/2018 | Taux d'exécution | Observations/ Analyse des écarts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPOSANTE 1 : SOCIO-ECONOMIQUE |
| SOUS-COMPOSANTE 1.1: INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE |
| MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (MENA) |
| 8 | Construction de blocs de 3 salles de classes équipées +latrine pour la normalisation d'écoles primaires | Dori | 1 | 32 280 000 | Réalisé | 100% |  |
| 27 | Construction de logement | Dori | 1 | 8 075 000 | Réalisé | 100% |  |
| Taux d'exécution physique | 25% |  |
| MINISTERE DE LA SANTE (MS) |
| 2 | Poursuivre le dialogue pour la reprise de la construction du CSPS de Lely | Lely dans la commune de Gorgadji ( District sanitaire de Dori) | 1 | 133 000 000 | En cours | 100 | CSPS fonctionnel et normalisation prévue pour 2019 |
| 9 | Renforcer le personnel des maternités et laboratoires au niveau des hôpitaux de district de Sebba et Gorom Gorom, Dori, Gorom-Grorm, Djibo | 105 Sage femmes,06 Technologistes biomedicales | 5 | PM | En cours |  | Le quota des mesures nouvelles devrait être ramené à 70 comme en 2016 aussi bien pour les IDE que les SFE. Un recrutement spécifique devrait être effectué pour les AIS originaires de la zone (contrat direct avec les communes déjà expérimenté avec succès) pour l'opérationnalisation des postes de santé communautaire |
| 15 | Acquérir trois (3) ambulances médicalisées pour le CHR de Dori(2) et la DRS du Sahel (1) (appui aux évacuations survenant au cours des interventions militaires) | DRS Sahel, CHR Dori, Sebba | 3 | 90 000 000 | réalisé | 100 |  |
| 18 | Mettre en place des installations solaires dans les structures suivantes: CHR Dori, CMA de Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, Chambre froide de Dori, DRS et les 4 sièges de districts | CHR Dori, CMA de Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, Chambre froide de Dori, DRS et les 4 sièges de district | 10 | 5 000 000 | En cours | 25 | CMA de Gorom Gorom et CMU Dori |
| 32 | Construire des Dépôt MEG, des incinérateurs, des Forages ( Oulo, Djombga, Urbain Dori, Wendou, Mbamga, Péoukoyé, Katchirga, Gotougou) dans la commune de Dori | Commune de Dori | 13 | 197 115 789 |  | 46 | 4 forages réalisés et 2 dépôts construits. Cependant 7 incinérateurs prévus non réalisés pour faiblesse de l'enveloppe |
| Taux d'exécution physique | 18% |  |
| MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA) |
| 116 | Forages neufs | Déou (1) Gorom-Gorom (8) Markoye (21) Tin Akoff (6) Bani (12) Dori (2) Falagountou (7) Gorgadji (2) Sampèlga (1) Seytenga (4) Arbinda (8) Baraboulé (1) Diguel (1) Djibo (1) Kelbo (1) Koutougou (1) Pobé Mengao (1) Tongomayel (7) Boundoré (3) Mansila (3) Sebba (1) Solhan (3) Tankougounadjé (3) Titabé (2) | 65 | 494 000 000 | 100 forages réalisés | 154% | Ces réalisations sont faites par l'Etat: DREA , DGEP , Communes |
| 117 | Forages réhabilités | Déou (6) Bani (0) Dori (7) Falagountou (0) Gorgadji (7) Sampèlga (3) Arbinda (1) Baraboulé (6) Diguel (4) Djibo (6 ) Kelbo (6) Nassoumbou (2) Pobé Mengao (6) Boundoré (4) Mansila (6) Sebba (6) Solhan (4) Tankougounadjé (5) Titabé (3) | 34 | 85 000 000 | 82 forages réhabilités | 241% | Ces réalisations sont faites par l'Etat: DGEP (10) , Communes (72) |
| Montant total | 7 719 000 000 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 18% |  |
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MESRSI) |
| NEANT |
| Taux d'exécution physique | 0% |  |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) |
| 1 | Aménager des bas-fonds | Soum,yagha,Seno | 100 | 54 117 500 | 100 ha de bas-fonds aménagés | 100% |  |
| 3 | Elaboration d'APS, APD | Dori | 1 | 95 000 000 | APS et APD réalisé | 100% |  |
| 4 | Organiser des séances de diffusion de la politique de sécurisation foncière en milieu rural | Dori | 1 | 7 622 450 | Réalisé | 100% |  |
| 5 | Construction de magasins pour renforcer les capacités de la SONAGESS | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 30 | 529 924 731 | En cours | 40% |  |
| 6 | Réhabilitation de magasin de stockage au profit de la SONAGESS | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 26 | 201 000 000 | En cours | 40% |  |
| 7 | Construction de magasins pour le Warrantage | Yagha | 7 | 154 000 000 | Exécuté | 100% |  |
| 8 | Construction d'unités avicoles | Seno, Yagha | 18 | 11 812 500 | En cours | 50% |  |
| 9 | Construction de marché à bétail | Sebba | 1 | 100 000 000 | Exécuté | 100% |  |
| 10 | Acquerir des intrants agricoles (tonnes) | Oudalan, Seno, Soum, Yagha |  | 111 650 000 | Exécuté | 100% |  |
| 11 | Assurer l'approvisionnement des producteurs en semences certifiés (tonne) | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 180,48 | 133 626 935 | Exécuté | 100% |  |
| 12 | Assurer l'approvisionnement des producteurs en engrais NPK de bonne qualité (tonne) | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 241 | 89 170 000 | Exécuté | 100% |  |
| 13 | Assurer l'approvisionnement des producteurs en engrais Urée de bonne qualité (tonne) | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 116 | 40 600 000 | Exécuté | 100% |  |
| 14 | Assurer l'approvisionnement des producteursen DAP de bonne qualité (tonne) | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 31 | 12 710 000 | Exécuté | 100% |  |
| 15 | Mettre à la disposition des producteurs (trices) du matériel agricole de qualite-charrues, charettes-motoculteurs… | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 1314 | 133 096 196 | Exécuté | 100% |  |
| 16 | Mettre à la disposition des producteurs (trices) des animaux de trait (nombre d'unité) | Oudalan, Seno, Soum, Yagha | 576 | 123 121 891 | Réceptionné | 100% |  |
| Montant total | 2 776 024 703 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 76,47% |  |
| MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT |
| 3 | Elaborer le POS de la commune urbaine de Dori | Dori | 1 | 60 000 000 | Rapport provisoire disponible | 80% |  |
| 4 | Elaborer le Schéma directeur de drainage des eaux pluviales (SDEPP) de la capitale régionale Dori (PTDIU) | Dori | 1 | 50 000 000 | Demande de proposition élaboré et transmis au Contrôle financier | 15% |  |
| Taux d'exécution physique | 0% |  |
| SOUS-COMPOSANTE 1.2: INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN |
| MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI) |
| 1 | Aménagement de pistes rurales: Gorgadj-Tasmakar =38,53 km ;Arbinda (Emb RN23)-Gassiliki Marché et Yebelga-Weldé-Kachirga =32,63 km; Oursi (Em RN4) Soukoundou=25,02 km ; Boundoré (Emb RN04) Tankougounadié=21,77 km; Markoye-Damban=14 km | OUDALAN SENO YAGHA SOUM | 117,95 kms | 4 906 966 838 | Reprise des travaux pour compter du 01 octobre 2018 | 54% | Retard constaté dans l'execution des travaux lié à la contreperforance des entreprises et à l'insecurité dans la zone |
| 3 | Étude de bitumage de la route Djibo-Dori | Provinces du soum et du Séno | 195 kms | 128 700 000 | En cours | 0% | Contrat approuvé. Remise de site effectuée Ordre de service de démarrage en cours d'émission |
| 4 | Étude de bitumage de la route Gayéri-Sebba-Sampelga-Dori | Provinces de la Komandjari, du Yagha et du Séno | 225 kms | 248 400 000 | En cours | 0% | Demande de proposition transmise à la DMP/MI |
|  |  | Montant total | 57 583 141 838 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 0% |  |
| MINISTERE DE L'ENERGIE (ME) |
| 3 | Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages | Dori, Djibo et Gorom/Saouga | 17175 lampes | 52 206 140 | Les lampes ont été installées à Dori et à Gorom. Une mission de vérification est en cours. | 75% |  |
| 4 | Programme d'installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics | Ecoles primaires, CSPS, CEG et places publiques | En cours de détermination | 500 000 000 | DAO finalisé et publié | 0% |  |
|  |  | Montant total | 3 048 206 140 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 14,29% |  |
| MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP) |
| 1 | Construire un réseau métropolitain en fibre optique dans le cadre du projet de mise en place d’une infrastructure Cloud au profit de l’Administration, des entreprises et des citoyens (G-Cloud) | Dori | 18,6 Km | 233 307 482 | Le génie civil et les installations des équipements ont été finalisés. Il reste le tirage de câble, les tests, les receptions techniques et la mise en service. | 86% |  |
| 2 | Construire des réseaux métropolitains de type LTE dans les chefs-lieux de province avec une couverture de 20 Km de rayon dans le cadre du projet d’appui au développement des TIC (BKF/021) | Dori, Gorom-Gorom, Djibo | 3 stations de base LTE | 251 887 512 | Visites de sites identifiés Les études de sol sont réalisées ; ainsi que les autorisations sont acquises pour l’implantation des pylônes. | 40% | Les stations de base LTE sont attendues en 2019 |
| 3 | Installer une station satellitaire terrienne 03B pour l’amélioration de la connectivité dans le cadre du projet d’appui au développement des TIC (BKF/021) | Dori | 1 station satellitaire terrienne | 403 494 917 | Station O3b satellitaire terrienne installée et fonctionnelle à Dori | 100% |  |
| 4 | Réaliser un réseau fibre optique au sahel (Tronçons du Backbone National) | Ouahigouya – Djibo – Aribinda – Gorom Gorom – Dori - Kaya | 675 Km | 24 938 856 751 | 40 Km de génie civil réalisé sur l'axe Dori-Kaya | 6% | Les autres tronçons n'ont pas débuté eu egard à l'insécurité |
|  |  |  | 25 827 546 662 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 20% |  |
| SOUS-COMPOSANTE 1.3: CREATION D’EMPLOIS ET APPUIS AUX INITIATIVES DES JEUNES ET DES FEMMES |
| MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (MJFIP) |
| 1 | Former des jeunes leaders des Mouvements et Associations de Jeunesse (MAJ) en Vie associative et en Gestion des activités | Dori | 50 | 775 000 | Réalisé | 100% |  |
| 2 | Former des jeunes leaders des Mouvements et Associations de Jeunes et de Jeunesse en engagement citoyen en matière de développement local | Dori | 50 | 500 000 | Réalisé | 100% |  |
| 7 | Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse | Dori | jeunes | 1 500 000 | Ressources transférées | 100% |  |
| 8 | Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse | Djibo | jeunes | 890 625 | Ressources transférées | 100% |  |
| 11 | Organiser une rencontre d’information et de sensibilisation dans le domaine de la formation et de la certification professionnelle au profit des acteurs de la formation et de l’économie informelle | Dori | Acteurs de l'économie informelle | 512 000 | 60 acteurs de la formation et de l’économie informelle ont été sensibilisés sur la formation et de la certification professionnelle | 100% |  |
| 14 | Organiser une communication sur les opportunités d’emplois de la région du Sahel (SRE/PARE ; CRENEAUX PORTEURS ETC….) et sur les opportunités d’insertion socioprofessionnelle des jeunes au profit des jeunes | Dori | 1 | 825 000 | la communication a été organisée au profit de 60 participants | 100% |  |
| 15 | Organiser une session de renforcement des capacités des acteurs de l’économie informelle en gestion d’une entreprise | Dori | 1 | 725 000 | la session a touché 50 acteurs de l'économie informelle | 100% |  |
| 16 | Placer des jeunes diplomés en stage d’initiation à la vie professionnelle | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 68 | 12 240 000 | 68 jeunes dont 33 hommes et 35 femmes ont été placés en stage d'initiation à la vie privée | 100% |  |
| 17 | Placer des jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 25 | 2 250 000 | 12 jeunes placés en stage d'initiation à la vie professionnelle | 48% | Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision |
| 18 | Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi et en TIC | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 25 | 475 000 | 12 jeunes formés en Technique de Recherche d'Emploi et en TIC | 48% | Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision |
| 19 | Former des jeunes en entreprenariat | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 25 | 475 000 | 12 jeunes formés en entreprenariat | 48% | Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision |
| 20 | Accompagner les jeunes dans le montage de leurs projets | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 25 | 625 000 | 12 jeunes accompagnés dans le montage de leur projets | 48% | Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision |
| 21 | Financer des projets de promoteurs du secteur informel (FASI) | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 70 | 35 000 000 | 24 projets ont été financés par le FASI au 30 juin 2018 | 34% |  |
| 22 | Financer des projets d'entreprises (FAPE) | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 30 | 60 750 000 | 7 projets d'entreprises ont été financés par le FAPE au 30 octobre 2018 | 23% |  |
| 23 | Financer la formation continue, de perfectionnement et par apprentissage (FAFPA) | Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba | 140 | 27 000 000 | 11 projets de formation ont été financés par le FAFPA au profit de 188 bénéficiaires dont 172 femmes et 16 hommes | 134% |  |
|  |  | Montant total | 217 898 875 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 74% |  |
| MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE (MFSNF) |
| 4 | Former des jeunes femmes en entrepreneuriat | Région du Sahel | 15 | 10 000 000 | 20 jeunes femmes ont été formées dans la transformation des produits agroalimentaires | 100% |  |
| 5 | Acquérir et pré positionner du céréale et des produits alimentaires au profit des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires | Région du Sahel (26 communes de la région) | 500 | 103 840 000 | 863 tonnes de céréales, (mil, riz, maïs) et matériels de survie ont été pré-positionnés. | 100% |  |
| 6 | Mettre à la disposition des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires du matériel de survie | Région du Sahel (26 communes de la région) |  | 6 840 000 | 85 506 personnes victimes de catastrophes ou crises humanitaires ont été assistées en vivres et en matériels de survie, soit 817,5 tonnes pour 6113 ménages et 45,5 tonnes pour 36 602 individus pour un coût global de 135 543 421 F CFA. | 100% | L’activité se poursuit car tout nouveau cas de déplacées, exposées à l’insécurité alimentaire ou catastrophe enregistré sera pris en charge. |
|  |  | Montant total | 194 845 000 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 63% |  |
| MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (MCIA) |
| 1 | Octroyer aux PME/PMI des prêts à taux réduit par l’opérationnalisation du mécanisme de bonification de taux d’intérêt au sein de l’AFP-PME | Gorom-Gorom, Djibo, Dori, Sebba | 5 | 50 000 000 | Réalisé | 100% | Trois (03) dossiers financés pour un montant de 24 000 000 FCFA; |
| 2 | Organiser deux (02) sessions de formation sur le crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès au financement des banques, fonds nationaux de financement et IMF | Dori | 2 | 10 000 000 | Réalisé | 100% |  |
|  |  |  | 60 000 000 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 100% |  |
| SOUS-COMPOSANTE 1.4: INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS MARCHANDS |
| MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS |
| 239 | Achever le chantier du Stade Régional de Dori | Dori | 1 | 1 300 000 000 |  | 0% | Manque de ressources |
| Taux d'exécution physique | 0% |  |
| MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) |
| 242 | Construction d'une station aquacole | Dori (Yakouta) | 1 | 476 425 857 | En cours | 0% |  |
| 243 | Réalisation des centres de pésés du poisson | Dori, Seytenga ,Tankougounadjié ,Solhan | 7 | 126 000 000 | Réalisés | 100% |  |
| 244 | Construction d'une unité de fabrique d'aliments | Dori | 1 | 270 000 000 | En cours | 0% |  |
| 245 | Superficie des espaces pastoraux délimités et balisés | Dori | 10 400 ha | 30 000 000 | 17 772 | 171% |  |
| 247 | Nombre de Certificats nationaux de transhumance délivrés | Ensemble des communes de la region du Sahel | 300 | 300 000 | 47 | 16% |  |
| 248 | Nombre de Certificats internationaux de transhumance délivrés | ensemble des communes de la region du Sahel | 272 | 272 000 | 12 | 4% |  |
| 249 | Nombre de vaches inséminées | Ensemble des communes de la region du Sahel | 400 | 6 000 000 | 0 | 0% |  |
| 256 | Achat de vaccin contre la PPCB | Toutes les communes de la region du Sahel | 500 000 | 62 500 000 | 383 321 | 77% |  |
| 257 | Achat de vaccin contre la MNC (60% des effectifs) | Toutes les communes de la region du Sahel | 1 054 255 | 36 898 925 | 159 319 | 15% |  |
| 258 | Distribuer 25 tonnes d'aliments complets pour la volaille locale | Toutes les communes de la region du Sahel | 25 | 6 250 000 | 32 | 128% |  |
| 259 | Réaliser des missions de sensibilisation des aviculteurs traditionnels | Toutes les communes de la region du Sahel | 6 | 1 500 000 | 7 | 117% |  |
| 260 | Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine | Toutes les communes de la region du Sahel | 400 000 | 50 000 000 | 200 350 | 50,09% |  |
| 261 | Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine et caprine | Toutes les communes de la region du Sahel | 400 000 | 50 000 000 | 30 212 | 8% |  |
| 262 | Achat de vaccin contre le charbon symptomatique | Toutes les communes de la region du Sahel | 300 000 | 37 500 000 | 10 747 | 4% |  |
| 263 | Achat de vaccin contre le charbon bactéridien | Toutes les communes de la region du Sahel | 2 000 | 250 000 | 300 | 15% |  |
| 264 | Achat de vaccin contre la PPR | Toutes les communes de la region du Sahel | 600 000 | 75 000 000 | 18 140 | 3% |  |
| 265 | Achat de vaccin contre la rage | Toutes les communes de la region du Sahel | 1 000 | 1 000 000 | 188 | 19% |  |
| 266 | Realisation des boucheries | Sebba | 2 | 35 000 000 | 1 | 50% |  |
| 267 | Construction d'un magasin de stockage d'intrant de pêche | Dori (Yakouta) | 1 | 31 534 455 | 1 | 100% |  |
| 268 | Acquisition de kits avicoles | Région du Sahel/ | 100 | 20 720 000 | 4 | 4% |  |
| 269 | Acquisition de semences fourragères | Région du Sahel/ | 9450 kg | 10 857 500 | 9 000 | 95% |  |
| 270 | Acquisition de kit fourrager | Région du Sahel/ | 120 | 34 290 000 | 136 | 113% |  |
| 271 | Acquisition de motoculteurs | Région du Sahel/ | 8 | 16 000 000 | 4 | 50% |  |
| 272 | Acquisition d’aliment bétail | Région du Sahel/ | 1 481tonne | 255 520 000 | 1657 | 112% |  |
| 273 | Acquisition de broyeurs polyvalents | Région du Sahel/ | 20 | 40 000 000 | 20 | 100% |  |
| 274 | Réaliser des boulis | Thiou, Solle, Banh | 5 | 50 000 000 | 2 | 40% | HELVETAS |
| Taux d'exécution physique | 29% |  |
| MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) |
| 2 | Etudes de faisabilité et construction d’une auto-gare | Dori | 1 | 80 000 000 | Réalisé | 100% |  |
| 32 | Extension du CMU de Dori | Dori | 1 | 112 784 889 | Réalisé | 100% |  |
| 33 | Dotation de la région du Sahel en trois ambulances |  | 3 | 72 300 000 | Réalisé | 100% |  |
| Taux d'exécution physique | 100% |  |
| COMPOSANTE 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE |
| SOUS-COMPOSANTE 2.1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHEFS DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES |
| MINISTERE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DECENTRALISATION (MATD) |
| Taux d'exécution physique | 93% |  |
| COMPOSANTE 3 : DEFENSE ET SECURITE PUBLIQUES |
| SOUS-COMPOSANTE 3.1: INFRASTRUCTURES SECURITAIRES |
| MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU) |
| 7 | Construction et équipement de la Brigade Régionale de Protection de l'Enfance(BRPE) de Dori | Dori | 1 | 220 000 000 |  |  | En cours de recherche de financement |
| Taux d'exécution physique | 20% |  |
| SOUS-COMPOSANTE 3.4: PARTICIPATION CITOYENNE A LA SECURITE |
| MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU) |
| 43 | Mise en place, installer et former des structures communautaire de sécurité dans les 26 communes du sahel | sahel | 26 | 78 001 875 | En cours d'exécution |  | Appui PNUD |
|  |  |  | 8 863 336 283 |  |  |  |
| Taux d'exécution physique | 21% |  |